## 체크리스트
유튜브 채널 진단·기획 상담 진행 체크리스트
완료 열(D)에 완료일 또는 O를 적어가며 사용하세요. 총 18단계 — 온보딩·진단 7 / 채널 기획 7 / 납품·마무리 4.
단계 | 항목 | 설명 | 완료
온보딩·진단 | 니치 후보 확정 | 상담 대상(본인/지인)이 시작하려는 채널 주제 1~3개 후보 확정
온보딩·진단 | 온보딩 질문지 발송·회수 | 프롬프트 D1로 만든 질문지로 가용 시간·장비·목표 파악
온보딩·진단 | 니치별 RPM 진단 | '니치별_RPM_수익성_계산기'로 후보 니치의 광고 수익성 비교
온보딩·진단 | 경쟁 채널 벤치마킹 | 프롬프트 B1로 니치 내 채널 유형·빈틈 정리
온보딩·진단 | 타깃 페르소나·포지셔닝 확정 | 프롬프트 B2~B3로 타깃과 차별화 포인트 확정
온보딩·진단 | 진단 리포트 초안 작성 | 프롬프트 D2로 고객용 진단 리포트 작성(면책 문구 포함)
온보딩·진단 | 고객 검토 및 피드백 반영 | 니치 확정 여부 고객 확인 후 다음 단계 진행
채널 기획 | 채널명·한줄소개 확정 | '채널기획서' 시트에 최종 채널명·소개 확정 기입
채널 기획 | 핵심 시리즈 3~4개 확정 | 프롬프트 C1로 시리즈별 포맷·길이·주기 확정
채널 기획 | 4주 업로드 캘린더 작성 | '4주캘린더' 시트에 프롬프트 C2 결과 채워넣기
채널 기획 | 영상 아이디어 30개 작성 | '영상아이디어30개' 시트에 프롬프트 C3 결과 채워넣기
채널 기획 | 제목·썸네일 문구 세트 작성 | 프롬프트 C4로 아이디어별 제목·썸네일 문구 완성
채널 기획 | YPP 로드맵 계산 | 'YPP_달성_로드맵_계산기'로 조건 도달 예상 개월 확인
채널 기획 | 수익 다각화 로드맵 작성 | '협찬단가_제휴수익_계산기'로 성장 단계별 수익원 정리
납품·마무리 | 최종 기획서 패키징 | 채널기획서·캘린더·아이디어·로드맵을 하나의 문서/PDF로 정리
납품·마무리 | 가격·패키지 확정 | 진단 리포트 단품 또는 기획서 풀패키지 가격 확정 후 청구
납품·마무리 | 면책 문구 최종 확인 | '조회수·수익을 보장하지 않는 참고용 진단'이라는 안내 포함 여부 확인
납품·마무리 | 후속 상담·갱신 안내 | RPM 시세·YPP 조건 변경 시 재상담 가능하다는 점 안내
카테고리 색상: 골드=온보딩·진단(7단계) / 플럼=채널 기획(7단계) / 틸=납품·마무리(4단계)